## Sheet1
No. | 課題 |  |  |  | 対処
| 画面 | 内容 | 発生日 | 要望元 | 内容 | 完了日
1 | Master to Do | 内容確認しても、“未読”が消えない（“未読”のまま） | 2020-04-09 | 松岡
2 | 図書登録 （個別登録の場合） | プロジェクトの選択方法を以下の2つにする。 ①“事業部名”、“商品分野名”、“プロジェクト番号／プロジェクト名”を順々に選択できるようにする（プルダウンの絞り込みのイメージ） ②“プロジェクト番号”を直接入力またはプルダウンから選択する（この場合、“事業部名”、“商品分野名”、“プロジェクト名”が自動的に表示される） | 2020-04-09 | 松岡
3 | 図書登録 （個別登録の場合） | WBSの選択方法を以下の通りとする。 ◆“WBS番号”を直接入力またはプルダウンから選択する（この場合、“WBS名称””が自動的に表示される） | 2020-04-09 | 松岡
4 | 図書登録 （個別登録の場合） | “担当者”の選択は、社員番号（＝担当者の番号）を直接入力またはプルダウンから選択する（この場合、“担当者名””が自動的に表示される） ※“社員番号”欄は追加する | 2020-04-09 | 松岡
5 | 図書登録 （個別登録の場合） | “担当部門”、“担当者”は、ログイン者の担当部門、担当者名をデフォルトとする（ただし、プルダウンから変更可能とする） | 2020-04-09 | 松岡
6 | 図書登録 （個別登録の場合） | 個別登録の場合、入力の必須項目と任意項目が判別できるようにする（例えば、必須項目に*を付ける等） 必須項目は、以下の通り。 ◆プロジェクト番号、図書番号（社内）、図書名称 ◆Rev番号、担当部門、担当者（これらは、デフォルト表示あり） | 2020-04-09 | 松岡
7 | 登録申請 （個別申請の場合） | 登録後、一旦画面を閉じた後に、登録申請のため、Master to Doから再度画面を開いたところ、Rev番号が“NaN”となってしまった。 ⇒バグ？ | 2020-04-09 | 松岡
8 | 登録申請のプロセス開始画面 | 以下の情報を追加。 （現状の“図書番号”に加えて、以下を表示したい） ◆“プロジェクト番号”、“プロジェクト名称”、“図書名称” | 2020-04-09 | 松岡
9 | 登録申請のプロセス開始画面 | “担当者（候補）検索”ボタンを押下しても何も起こらないが、今後、機能追加の予定ですね？ | 2020-04-09 | 松岡
10 | ログイン後の初期画面 | 初期画面として、“図書ファイル＞共有”という画面が出ますが、この画面の意味は？ 初期画面は、Master to DO画面かTask to Do画面が望ましい（どちらにするかは要検討）。 | 2020-04-09 | 松岡
11 | ログイン後の初期画面 | Master to DoやTask to Do、Notification to Doの件数を表示できないでしょうか？ 少なくとも、対象案件の有無はわかるようにしたい。 | 2020-04-09 | 松岡
12 | 文書表示 | 文書の表示は、画面の遷移ではなく、ポップアップにしたい（画面遷移だと、間違って閉じてしまう可能性：大）。 | 2020-04-09 | 松岡
13 | 承認（個別承認の場合） | 承認画面に“承認期限”を表示させられないでしょうか？ （Task to Do画面には期限の表示があるが、承認画面を開くと承認期限がわからなくなる） | 2020-04-09 | 松岡
14 | 承認者のTask to Do | 承認申請されていても、レビュー者のレビュー待ちの状態だと、承認者のTask to Do画面に、案件として表示されない | 2020-04-09 | 松岡
15 | 承認（個別承認の場合） | コメント付き承認の方法（コメントの入れ方）がわからない。 | 2020-04-09 | 松岡
16 | 承認（個別承認の場合） | レビュー者が却下すると、承認者まで承認申請が上がらないようですが、承認者にも承認申請が上がるようにしたい（ただし、レビュー者が却下したことが承認者にわかるような形で）。 | 2020-04-09 | 松岡
17 | 承認後の図書閲覧 | Notification to Doから図書の閲覧画面に移ったが、初回承認実績日が表示されない（空欄のまま）。 | 2020-04-09 | 松岡
18 | 図書登録 （個別登録の場合） | 対象図書をドラッグ＆ドロップした後に、（登録前のタイミングでも、登録後のタイミングでも）その図書を閲覧できるようにしたい（間違って登録していないか確認するため） | 2020-05-14 | 松岡
19 | 図書登録 （個別登録の場合） | 対象図書をドラッグ＆ドロップした後に、（登録前のタイミングでも、登録後のタイミングでも）その図書を削除できるようにしたい（間違って登録したものを取り消すため） | 2020-05-14 | 松岡
20 | 図書登録 （個別登録の場合） | 承認申請したら、自動的に前画面に戻るようにしたい | 2020-05-14 | 松岡
21 | 図書登録 （個別登録の場合） | 事業部名をプルダウンからの選択式にしたい | 2020-05-14 | 松岡
22 | 承認 （個別承認の場合） | コメント付き承認の方法（コメントの入れ方）がわからない。 【No.15が改善されていない？】 | 2020-05-14 | 松岡
23 | 承認 （個別承認の場合） | 承認（承認、コメント付き承認、却下）したら、自動的に前画面に戻るようにしたい | 2020-05-14 | 松岡
24 | 承認 （個別承認の場合） | 他の承認者の承認結果がわかるようにしたい（申請状況詳細画面を呼び出せるようになっていればOK） | 2020-05-14 | 松岡
25 | 承認状況確認 | 承認申請前（＝まだ承認申請していない案件）は表示させない | 2020-05-14 | 松岡
26 | 承認状況確認 | “承認進捗”は、“〇人中△人承認済み”ではなく“〇人中△人処理済み”とし、却下した人数も処理済み人数にカウントする（現状は、承認した人数のみカウントしている？） | 2020-05-14 | 松岡
27 | 申請状況確認 | ログイン者が、レビュー者or承認者の場合、デフォルト表示される案件は、“申請者＝自分or承認者＝自分”（＝自分がかかわる全案件）とし、自分が申請者なのか、承認者なのか、わかるようにしたい | 2020-05-14 | 松岡
28 | 承認状況詳細 | コメント付き承認の場合のコメントも見れるようにする | 2020-05-14 | 松岡
29 | 承認状況詳細 | 上段部分の表示を変更 現状：承認申請者、承認状況、承認申請日時 変更：プロジェクト番号、プロジェクト名称、図書番号、図書名称、申請者（＝作成担当者）、申請日、承認期限 | 2020-05-14 | 松岡
30 | 一括承認申請 | この画面はどう使う？ | 2020-05-14 | 松岡
31 | メニュー名称 | 後日、名称を変更する可能性あり（ex.“Master to Do”⇒“登録待ち／申請待ち”、“Task to Do”⇒“承認待ち”等、名称の検討も必要） | 2020-05-14 | 松岡
32 | Task to Do | “未読”を付けたい | 2020-05-14 | 松岡
33 | Task to Do | 複数人がレビューする案件で、1人が“却下”すると、他のレビューアーのTask to Doに案件が上がらなくなる（？）が、誰かが却下したとしても、全員がレビューするようにしたい（誰かが却下したことを認識した上でレビューする）。 | 2020-05-14 | 松岡
34 | 文書表示 | 文書の表示は、画面の遷移ではなく、ポップアップにしたい（画面遷移だと、間違って閉じてしまう可能性：大）。 【No.12が改善されていない？】 | 2020-05-14 | 松岡
35 | 図書リスト作成・閲覧 | 個別に図書登録したものが自動的にリストに追加されるようにする | 2020-05-14 | 松岡
36 | Master to Do | “承認結果”は何を意図した画面でしょうか？ | 2020-05-14 | 松岡
37 | 全般 | 同時に複数人がログインできない？ | 2020-05-14 | 松岡
38 | 図書登録（新規登録）のプロジェクト選択画面 | プロジェクト／スケジュール種別の選択方法について、要検討（PoCでどこまでやるか？） ⇒NSENGI側の宿題 | 2020-05-14 | 松岡
39 | 全体 | “DBデータ利用”のみとする。 【理由】 ①切り替えが面倒 ②異常等が、データベースの問題なのかどうか、わからない | 2020-05-28 | 松岡
40 | MasterSettingData UserList | “部門管理者”、“進捗管理者”は何を想定しているか？また、何ができるか？ | 2020-05-28 | 松岡
41 | MasterSettingData ReviewerList | 初期設定のレビュー担当者を減らす方法を教えてください。例えば、“作成者⇒レビュー者１⇒承認者”にする方法。 | 2020-05-28 | 松岡
42 | 図書リスト作成・閲覧 | “プロジェクト番号”と“プロジェクト名称”を統合し、“プロジェクト選択”とする。選択は、プルダウン方式とし、プルダウンの内容は[プロジェクト番号：プロジェクト名称]（現状の“プロジェクト番号”のプルダウンメニューと同じ）とする。 【理由】現状、プロジェクト名称が2回表示されており、ダブり感があるため | 2020-05-28 | 松岡
43 | 図書リスト作成・閲覧 | “スケジュール種別”の選択は削除する。（何も使ってないですよね？） | 2020-05-28 | 松岡
44 | 図書リスト作成・閲覧 | 【PoC向け簡略化】 “担当部門”の選択は削除する（PoCでは、担当部門での絞り込みはしない）。 | 2020-05-28 | 松岡
45 | 図書リスト作成・閲覧 | 【PoC向け簡略化】 No.43に伴い、図書数の表示もプロジェクト全体のみとする。 | 2020-05-28 | 松岡
46 | 図書登録 （図書リスト登録分） | “事業部名”、“商品分野名”、“WBS番号”が空欄となっている（図書リストに登録されている情報が表示されていない）。 | 2020-05-28 | 松岡
47 | 図書登録 （図書リスト登録分） | “担当部門”が間違って表示される（図書リスト上は“機械設計”なのに、“部門1”と表示されている）。 | 2020-05-28 | 松岡
48 | 図書登録 （図書リスト登録分） | “プロジェクト番号”に“プロジェクト番号＋プロジェクト名称”が表示されている。 やむを得ないのであれば、【PoC向け簡略化】で、“プロジェクト番号”と“プロジェクト名称”を統合し、“プロジェクト”と表示させる。 | 2020-05-28 | 松岡
49 | 図書登録 （図書リスト登録分） | “発行ステータス”はどうやって決めていますか？（どこからデータを取ってきている？） | 2020-05-28 | 松岡
50 | Notification to Do | “図書ファイル”に“↑ファイルのアップロード”のボタンがあるのはなぜ？ | 2020-05-28 | 松岡
51 | 図書検索 | 承認済み図書しかリストアップされないが、全件、表示させたい | 2020-05-28 | 松岡
52 | 図書検索 | “図書ファイル”、“図書表示”の意味を教えてください。 | 2020-05-28 | 松岡
53 | 図書検索 | 検索のプルダウンメニューに全項目を表示させたい（4項目しか表示されない） | 2020-05-28 | 松岡
54 | 図書検索 | 検索結果から、図書登録等が行えるようにしたい。 | 2020-05-28 | 松岡
55 | 承認画面 | コメント付き承認の方法を“コメント付き承認を押下⇒コメント入力⇒コメント付き承認”にできないか？（現状は、“コメントを入力⇒コメント付き承認”） | 2020-05-28 | 松岡
56 | Task to Do | AX-MECH-004の承認依頼がレビュ担当1に上がってこない（？） | 2020-05-28 | 松岡
57 | Master to Do | ToDoの件数を、Master to Do画面ではなく、左側のツリー画面に表示できないか？ | 2020-05-28 | 松岡
58 | 図書リスト作成・閲覧（？） | 【Phase2】 スケジュールの“予定”を入力（and/or 変更）できる画面が必要 *)個別図書の登録画面ではなく、図書リストレベルで入力できることが望ましい（Phase1のみ、個別の登録画面とすることは可） | 2020-06-01 | 松岡
59 | 図書リスト作成・閲覧（？） | 【Phase1】 スケジュールの“実績”を入力できる画面が必要（ex. 客先提出や客先承認等、手入力が必要な項目があるため） *)個別図書の登録画面ではなく、図書リストレベルで入力できることが望ましい（Phase1のみ、個別の登録画面とすることは可） | 2020-06-01 | 松岡
60 | 図書リスト作成・閲覧 | 【Phase1】 “行削除”ができない | 2020-06-04 | 松岡
61 | 図書リスト作成・閲覧 | 【Phase1】 一度取り込んだ内容は、差分取込で修正されない？（ex. 機械設計／電計設計⇒やむなく、リセットして再取り込みした） | 2020-06-04 | 松岡
62 | Master to Do | 【？】 案件の並び順は、何の順番になっている？図書番号順がいいと思うが… | 2020-06-04 | 松岡
63 | 承認画面 | 【Phase1 or 2】 却下する場合には、なぜ却下なのか？がわかるように、コメントを必須としたい（現状、コメントなしでの却下も可能になっている） | 2020-06-04 | 松岡
64 | 承認画面 | 【Phase1 or 2】 レビュー者がコメント付き承認した案件を、承認者が承認（コメントなし）できなくなっているが、レビュー者の承認状況に依らず、承認者が承認できるようにしたい | 2020-06-04 | 松岡
65 | Master to Do | 【？】 “承認結果”の“期限状態”は何を表示している？（“期限3日以内”が表示されるケースがあった） | 2020-06-04 | 松岡
66 | Notification to Do | 【Phase1】 動きがおかしい（DistributionListに入っていても、ReviewerListに入っていないと、Notification to Doに新着図書が入らない） | 2020-06-04 | 松岡
67 | 全体 | 【Phase2 or 3】 現在の画面が、どの画面なのか？わからない ⇒画面名称を表示するか、左側のメニューに色付けする | 2020-06-04 | 松岡
68 | 承認画面 | 【Phase2 or 3】 承認前に最終確認（承認しますがいいですね？）のポップアップ画面が欲しい | 2020-06-04 | 松岡
69 | 承認申請画面 | 【Phase2 or 3】 承認申請前に最終確認（承認申請しますがいいですね？）のポップアップ画面が欲しい | 2020-06-04 | 松岡
70 | 図書登録 （図書リスト登録分） | 【Phase1】 “事業部名”、“商品分野名”が空欄となっている（図書リストに登録されている情報が表示されていない）。 No.46が修正されていない？（WBS番号は正常に表示されるが…） | 2020-06-04 | 松岡
71 | 図書登録 （図書リスト登録分） | 【Phase1】 “担当部門”が間違って表示される（図書リスト上は“機械設計”なのに、“部門1”と表示されている）。 No.47が修正されていない？ | 2020-06-04 | 松岡
72 | 一括承認申請 | 【Phase2】 承認期限の入力ができない（承認期限を入力する場所がない） ＊）表示されている承認期限（計画値）ではなく、実際に承認審査委する時の期限を入力させる | 2020-06-18 | 松岡 | 入力できるようにします。
73 | 一括承認申請 | 【Phase2】 最終確認（『承認申請しますか？』）のポップアップ画面が欲しい | 2020-06-18 | 松岡 | ポップアップ画面を表示します。
74 | 承認申請の取戻し機能 | 【Phase3】 承認申請を挙げた案件に対して、申請を取戻す（＝申請を取り下げる）機能が必要 | 2020-06-18 | 松岡 | 承認申請を挙げたユーザなら可能そう
75 | 一括承認 | 【Phase2】 “承認”と“却下”を選択できるようにしたい（“却下”は“差戻し／取戻し”機能の代替として利用） | 2020-06-18 | 松岡 | 可能そう
76 | 一括承認 | 【Phase2】 最終確認（『承認しますか？』）のポップアップ画面が欲しい | 2020-06-18 | 松岡 | ポップアップ画面を表示します。
77 | 一括承認 | 【Phase2 or 3】 横スクロールのスクロールバーが表示されるようにしたい | 2020-06-18 | 松岡 | 表示します。
78 | 一括承認 | 【Phase2】 正常終了したように見える場合でも『IssueScheduleExListの更新に失敗しました。(Bad:Request)』というメッセージが出るが… | 2020-06-18 | 松岡 | 調べてみます。
79 | 申請状況確認 | 【Phase2】バグ？ 案件が表示されない（デフォルトでは表示されず、検索ボタンを押せば表示される）場合がある | 2020-06-18 | 松岡 | 調べてみます。
80 | 申請状況確認 | 【Phase2】 案件が消える条件は？（ワークフローが完了したら消える？） | 2020-06-18 | 松岡 | 今は残しています。
81 | 承認画面 | 【Phase2 or 3】 “コメント付き承認”の場合のポップアップ確認画面を『コメント付き承認でいいですか？』にする（現状は『承認でいいですか？』になっている） | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
82 | 承認画面 （コメント付き承認／却下の方法） | 【Phase2 or 3】 “コメント付き承認 or 却下”を押下⇒コメントの入力画面が開く⇒コメントを入力⇒“コメント付き承認 or 却下”を押下 | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
83 | 図書リスト作成・閲覧画面 | 【Phase2】 ”行追加”と“行複写”の機能を削除（図書リストへの追加登録はExcel取り込みのみに限定する） ＊）“行削除”は残す（削除は可能にする） | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
84 | 図書リスト作成・閲覧画面 | 【Phase2】 “行削除”では、削除後に同じ番号での再登録も可能とする | 2020-06-18 | 松岡 | 現状もそうしていたような。。
85 | 図書リスト作成・閲覧画面 | 【Phase2】 “スケジュール種別”はどう使っている？ | 2020-06-18 | 松岡 | 以前松岡様から頂いたパターンに従っている。 スケジュールリストのリストIDでも使用。必須です。 承認時の実績を自動入力しているのでパターンによって判別している。パターンによって位置が違う。
86 | 図書リスト作成・閲覧画面 | 【Phase2】 複数案件の“予定”、“実績”を、Excelから一括で取り込めるようにする（既に可能？） | 2020-06-18 | 松岡 | 既に可能
87 | 図書リスト作成・閲覧画面 | 【Phase2】 横スクロールのスクロールバーが表示されるようにしたい（案件が多い場合でも…） | 2020-06-18 | 松岡 | 今も表示されている。下に隠れている？
88 | 図書リスト作成・閲覧画面 | 【Phase3】 プロジェクトを選択しなくても、Excel取り込みができるようにする | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
89 | 図書登録 | 【Phase2】 図書ファイルアップロード時のポップアップ画面は、アップロード成功時には自動的に閉じるようにしたい | 2020-06-18 | 松岡 | そこは制御不能。。
90 | 図書登録 | 【Phase2 or 3】 メニューバー（“登録”、“承認申請”、“戻る”）を、最下段にも追加したい（いちいち、最上段まで戻らなくてもいいように） | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
91 | 図書登録 | 【Phase2】 図書の個別登録機能は利用不可とする（実システムでは必要になると思うが、プロトタイプ段階では、使い方を制限する） | 2020-06-18 | 松岡 | メニューから消します。
92 | Master to Do画面 | 【Phase2】 期限状態で並べ替えた場合に、“期限切れ”⇒”期限3日以内”⇒“無印”の順番にする（現状、“期限切れ”⇒“無印”⇒”期限3日以内”となっている | 2020-06-18 | 松岡 | そこは制御不能。。おそらく文字列でソート
93 | Master to Do画面 | 【Phase2 or 3】 横スクロールのスクロールバーが表示されるようにしたい | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
94 | Master to Do画面 | 【Phase2】 図書リスト登録・検索画面から”予定”を入力した場合、すぐに、Master to Doに反映させ（すぐには反映されない模様） | 2020-06-18 | 松岡 | 調べてみます。
95 | Master to Do画面 | 【Phase2】 “全表示”を選択しても、別の画面から戻ると、選択が解除されてしまうが、意図的に解除するまで選択した状態を維持したい | 2020-06-18 | 松岡 | 以前試みたがうまくいかず。。他の方法で再度チャレンジしてみます。
96 | Master to Do画面 | 【Phase2】 “コメント付き承認”、“却下”の案件に“期限”は不要（現状は、何の期限を表示している？） | 2020-06-18 | 松岡 | おそらく承認期限。消します。
97 | Master to Do画面 | 【Phase2】 “コメント付き承認”、“却下”の案件はいつまで表示される？（登場から1週間にするか？） | 2020-06-18 | 松岡 | 今は無期限。
98 | Notification to Do画面 | 【Phase2】 案件が消える条件は？（登場から1週間にするか？） | 2020-06-18 | 松岡 | 今は無期限。
99 | Notification to Do画面 | 【Phase2 or 3】 この画面からも図書を閲覧できないか？ | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
100 | Task to Do画面 | 【Phase2 or 3】 横スクロールのスクロールバーが表示されるようにしたい | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
101 | 図書検索 | 【Phase2】 デフォルト値を設定する（条件＝かつ、ソート順＝図書番号（社内管理番号）、昇順／降順＝昇順） | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
102 | 図書検索 | 【Phase2 or 3】 左右の画面の高さがズレている | 2020-06-18 | 松岡 | 横スクロールのありなし。
103 | 全般 | 【Phase2】 いつでも、図書の登録＆承認申請ができるようにしたい（改正図対応） ＊）どの画面から実行可能にするか？要検討 | 2020-06-18 | 松岡 | 図書リストからで検討中。
104 | 全般 | 【Phase2】 “図書履歴詳細”画面を正しく表示させる必要がある（サンプル画面ではなく） | 2020-06-18 | 松岡 | そうします。
105 | 全般 | 【Phase2】 複数人が同時にログインできるようにする必要がある（既に可能？） | 2020-06-18 | 松岡 | 以前にもお話ししましたが違うPCでないとshareの機能として不可。
106 | レビューマトリックス | 【Phase2 or 3】 パターン登録で対応可能にする必要がる（現状は、MasterSettingListに個別登録） | 2020-06-18 | 松岡 | 具体的に
107 | 配付マトリックス | 【Phase2 or 3】 パターン登録で対応可能にする必要がる（現状は、MasterSettingListに個別登録） | 2020-06-18 | 松岡 | 具体的に